## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | MOR250202540322 | Proyecto de inversión | 1785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785000.0, modificado:1785000.0}} | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE ALIANZA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD, BARRIO SAN AGUSTÍN, CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. - 41438 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 41438 | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:146.0, meta_modificada:207.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Barrio BARRIO SAN AGUSTÍN 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle GALEANA Y Calle CEDRAL Calle INSURGENTES EL PARQUE SE ENCUETRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 520 METROS DE LOS ARCOS DE BIENVENI, lon:-98.727942, lat:18.88602005}} | 2025-06-12 | 2025-08-11 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33-FIII-AD-005-2025, contratista:ABJIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:207.2}} | {2540322/proyecto_INICIO, 2540322/proyecto_PROCESO, 2540322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250402609539 | Proyecto de inversión | 128006 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128006.0, modificado:128006.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, ELECTRICIDAD) EN ESC. PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. - 119436 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 119436 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo XOCHICALCO 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS Y Calle BENITO JUÁREZ Calle LÁZARO CÁRDENAS LA PRIMARIA SE UBICA FRENTE A LA EXPLANADA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE XOCHIC, lon:-98.73572344, lat:18.88718909}} | 2025-10-14 | 2025-11-12 | 128006 | 128006 | 128006 | 128006 | 128006 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-027-2025, contratista:JOSEFINA ORTEGA CUBA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:128006.0, importe_modificado:128006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609539/proyecto_INICIO, 2609539/proyecto_FIN, 2609539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576076 | Proyecto de inversión | 1219459.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1219459.62, modificado:1219459.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC, BARRIO SAN JERÓNIMO, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 77739 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 77739 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.3, meta_modificada:288.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTÉMOC Barrio SAN JERÓNIMO 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN DE 1917 Y Avenida 5 DE MAYO LA ACCIÓN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA PLAZUELA DEL BARRIO DE SAN JERÓNIMO (PANTEÓN VIEJO) APROXIMA, lon:-98.72543738, lat:18.89211077}} | 2025-10-10 | 2025-11-23 | 1219459.62 | 1219459.62 | 1219459.62 | 1219459.62 | 1219459.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-013-2025, contratista:SIXTO GONZÁLEZ RIBERA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:1219459.62, importe_modificado:1219459.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.3}} | {2576076/proyecto_INICIO, 2576076/proyecto_PROCESO, 2576076/proyecto_FIN, 2576076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576083 | Proyecto de inversión | 255372.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255372.45, modificado:255372.45}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JHON DEWEY, BARRIO SAN AGUSTÍN, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 116162 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 116162 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.12, meta_modificada:19.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle LAURO ORTEGA Barrio SAN AGUSTÍN 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle GALEANA Calle INSURGENTES EL JARDÍN DE NIÑOS JHON DEWEY SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AP, lon:-98.72702929, lat:18.88460542}} | 2025-11-28 | 2025-12-27 | 255372.45 | 255372.45 | 255372.45 | 255372.45 | 255372.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-031-2025, contratista:CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA ADCES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:255372.45, importe_modificado:255372.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.12}} | {2576083/proyecto_INICIO, 2576083/proyecto_PROCESO, 2576083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302595430 | Acción | 324803.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324803.98, modificado:320000.0}} | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 3418 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 3418-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ARREND-MOD2022/2025, contratista:MOBILUAD MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2595430/proyecto_PROCESO, 2595430/proyecto_FIN, 2595430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302596246 | Acción | 462361.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462361.99, modificado:462361.99}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 4980 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 4980-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}} | 2025-07-11 | 2025-12-12 | 462361.99 | 462361.99 | 462361.99 | 462361.99 | 462361.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQUISICIÓN 2%, contratista:GRUPO EMPRESARIAL VALIDA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:462361.99, importe_modificado:462361.99}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596246/proyecto_INICIO, 2596246/proyecto_PROCESO, 2596246/proyecto_INICIO, 2596246/proyecto_FIN, 2596246/proyecto_PROCESO, 2596246/proyecto_FIN, 2596246/proyecto_PROCESO, 2596246/proyecto_FIN, 2596246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250402609540 | Proyecto de inversión | 143003.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:143003.08, modificado:143003.08}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, ELECTRICIDAD) EN ESC. PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. - 135406 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 135406 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo XOCHICALCO 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS Y Calle BENITO JUÁREZ Calle LÁZARO CÁRDENAS LA PRIMARIA SE UBICA FRENTE A LA EXPLANADA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE XOCHIC, lon:-98.73571986, lat:18.88716813}} | 2025-12-11 | 2025-12-26 | 143003.08 | 143003.08 | 143003.08 | 143003.08 | 143003.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-035-2025, contratista:JOSEFINA ORTEGA CUBA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:143003.08, importe_modificado:143003.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2609540/proyecto_INICIO, 2609540/proyecto_PROCESO, 2609540/proyecto_FIN, 2609540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250402609541 | Proyecto de inversión | 25854.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:25854.93, modificado:25854.93}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS - DEPORTIVAS EN JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALCO, LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. - 135408 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 135408 | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.24, meta_modificada:15.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Pueblo XOCHICALCO 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Boulevard NORBERTO LÓPEZ AVELAR Y Calle GABRIEL TEPEPA EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALCO SE UBICA APROXIMADAMENTE A 340.00 METROS DE LA GASO, lon:-98.73286607, lat:18.88448397}} | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 25854.93 | 25854.93 | 25854.93 | 25854.93 | 25854.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2025, contratista:JOSEFINA ORTEGA CUBA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:25854.93, importe_modificado:25854.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.24}} | {2609541/proyecto_INICIO, 2609541/proyecto_PROCESO, 2609541/proyecto_FIN, 2609541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576086 | Proyecto de inversión | 1267143.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267143.5, modificado:1267143.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINOS SACA COSECHAS, EJIDO DE LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS; PARAJES SAN PABLO, EL ESPINAL Y HUITLAMILA - 97429 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 97429 | S | 612 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.33, meta_modificada:1206.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:48, direccion:Camino RASTRO MUNICIPAL, TETELA DEL VOLCÁN - EJIDO SAN PABLO TECAMACHALCO, LOC. O 2 2800 62800 SAN PABLO, TETELA DEL VOLCÁN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 2.8 KM., INICIANDO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MU, lon:-98.73774624, lat:18.86542669}} | 2025-09-22 | 2025-11-03 | 1267143.5 | 1267143.5 | 1267143.5 | 1267143.5 | 1267143.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-018-2025, contratista:JOSEFINA ORTEGA CUBA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:1267143.5, importe_modificado:1267143.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.33}} | {2576086/proyecto_INICIO, 2576086/proyecto_PROCESO, 2576086/proyecto_FIN, 2576086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576090 | Proyecto de inversión | 263613.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263613.1, modificado:263613.1}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 110326 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 110326 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.72, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle DE LOS TEMPLOS Barrio SAN BARTOLO 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Avenida NORBERTO LÓPEZ AVELAR Y Avenida MORELOS Calle NICOLAS BRAVO LA ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL EX CONVENTO DE SA, lon:-98.72963062, lat:18.89189964}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 263613.1 | 263613.1 | 263613.1 | 263613.1 | 263613.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-030-2025, contratista:ABJIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:263613.1, importe_modificado:263613.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2576090/proyecto_INICIO, 2576090/proyecto_PROCESO, 2576090/proyecto_FIN, 2576090/proyecto_INICIO, 2576090/proyecto_FIN, 2576090/proyecto_PROCESO, 2576090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576094 | Proyecto de inversión | 97695.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97695.03, modificado:97695.03}} | MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 103015 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 103015 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS Pueblo XOCHICALCO 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Boulevard NORBERTO LÓPEZ AVELAR Y Calle BENITO JUÁREZ Avenida MORELOS LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE UBICA A LA ENTRADA DE LOCALIDAD DE XOCHICAL, lon:-98.73631554, lat:18.88504109}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 97695.03 | 97695.03 | 97695.03 | 97695.03 | 97695.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-017-2025, contratista:LUIS FELIPE RODRÍGUEZ AMARO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:97695.03, importe_modificado:97695.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2576094/proyecto_INICIO, 2576094/proyecto_PROCESO, 2576094/proyecto_FIN, 2576094/proyecto_INICIO, 2576094/proyecto_PROCESO, 2576094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576096 | Proyecto de inversión | 315277.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315277.56, modificado:315277.56}} | REABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DEL BARRIO DE SAN AGUSTÍN, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. - 110545 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 110545 | S | 765 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Barrio SAN AGUSTÍN 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Boulevard LOPEZ AVELAR Y Calle INSURGENTES LA ACCIÓN DE LLEVARÁ A CABO DE NORTE A SUR DE ORIENTE A PONIENTE POR LAS CALLES QUE CONFORMAN EL POLIGONO DEL BARRIO (5, lon:-98.73032013, lat:18.88646835}} | 2025-10-13 | 2025-11-01 | 315277.56 | 315277.56 | 315277.56 | 315277.56 | 315277.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-016-2025, contratista:LUIS FELIPE RODRÍGUEZ AMARO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:315277.56, importe_modificado:315277.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:101.0}} | {2576096/proyecto_INICIO, 2576096/proyecto_PROCESO, 2576096/proyecto_FIN, 2576096/proyecto_PROCESO, 2576096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576104 | Proyecto de inversión | 871546.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871546.35, modificado:871546.35}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REPÚBLICA NORTE, LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 106684 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 106684 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.23, meta_modificada:560.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle REPÚBLICA Pueblo SAN PEDRO TLALMIMILULPAN 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle POPOCATEPETL Calle DE LAS FLORES LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE EN LA CALLE REPÚBLICA NORTE , lon:-98.7403663, lat:18.92313905}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 871546.35 | 871546.35 | 871546.35 | 871546.35 | 871546.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-019-2025, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTRURA FOVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:871546.35, importe_modificado:871546.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.23}} | {2576104/proyecto_INICIO, 2576104/proyecto_FIN, 2576104/proyecto_PROCESO, 2576104/proyecto_INICIO, 2576104/proyecto_PROCESO, 2576104/proyecto_INICIO, 2576104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250402615226 | Acción | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315000.0, modificado:315000.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 6252 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 6252-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERVICIOS 001, contratista:JORGE LUIS PINEDA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2615226/proyecto_PROCESO, 2615226/proyecto_FIN, 2615226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576074 | Proyecto de inversión | 647794.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647794.78, modificado:647794.78}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE URBANO, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 108233 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 108233 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.89, meta_modificada:366.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle SOLEDAD Pueblo SAN PEDRO TLALMIMILULPAN 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle REPÚBLICA Y Calle SOLEDAD Calle EL ENCINAL EL PARQUE SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMIL, lon:-98.73905962, lat:18.92271567}} | 2025-10-06 | 2025-11-09 | 647794.78 | 647794.78 | 647794.78 | 647794.78 | 647794.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-020-2025, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTRURA FOVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:647794.78, importe_modificado:647794.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.89}} | {2576074/proyecto_INICIO, 2576074/proyecto_PROCESO, 2576074/proyecto_INICIO, 2576074/proyecto_PROCESO, 2576074/proyecto_FIN, 2576074/proyecto_PROCESO, 2576074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576085 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINOS SACA COSECHAS, EJIDO DE TETELA DEL VOLCÁN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS; PARAJES LOS RODRIGUEZ, AGUACATITLA Y LAS CANOAS - 117063 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 117063 | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1007.59, meta_modificada:1007.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Camino / Terracería PARQUE / RASTRO MUNICIPAL - EJIDO PARAJE LOS RODRÍGUEZ 6 6240 62800 LOS RODRÍGUEZ, TETELA DEL VOLCÁN EL PARAJE LOS RODRÍGUEZ SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 6.24 KM INICIANDO RECORRIDO DEL PARQUE / RASTRO MUNICIP, lon:-98.74872933, lat:18.84169717}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-022-2025, contratista:ABJIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1007.59}} | {2576085/proyecto_INICIO, 2576085/proyecto_PROCESO, 2576085/proyecto_FIN, 2576085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576092 | Proyecto de inversión | 547620.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547620.76, modificado:547620.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO JOSÉ NÁREZ ÁLVAREZ, BARRIO SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 115767 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 115767 | S | 214 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:91.69, meta_modificada:91.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS Barrio SAN MIGUEL 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle DEL RECUERDO Y Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS Calle PROGRESO LA ESC. PRIM . JOSÉ NÁREZ ÁLVAREZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA M, lon:-98.7228933, lat:18.90578267}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 547620.76 | 547620.76 | 547620.76 | 547620.76 | 547620.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-032-2025, contratista:SIXTO GONZÁLEZ RIBERA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:547620.76, importe_modificado:547620.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:91.69}} | {2576092/proyecto_INICIO, 2576092/proyecto_FIN, 2576092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576093 | Proyecto de inversión | 650632.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650632.03, modificado:488757.48}} | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES 5 DE MAYO Y ORIENTE 6, TLALAMAYOCAN, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 118142 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 118142 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:Calle ORIENTE Colonia TLALAMAYOCAN 62800 TLALAMAYOCAN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle CARRETERA TETELA DEL VOLCÁN - HUEYAN Y Calle ORIENTE Calle 5 DE MAYO LA ACCIÓN DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA SE LOCALIZA AL ORIE, lon:-98.7096621, lat:18.89326881}} | 2025-11-11 | 2025-12-10 | 488757.48 | 488757.48 | 488757.48 | 488757.48 | 488757.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33FIII-AD-034-2025, contratista:LUIS FELIPE RODRÍGUEZ AMARO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:488757.48, importe_modificado:488757.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}} | {2576093/proyecto_INICIO, 2576093/proyecto_FIN, 2576093/proyecto_PROCESO, 2576093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576103 | Proyecto de inversión | 595178.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595178.62, modificado:595178.62}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CALVARIO, BARRIO SANTIAGO CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 65768 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 65768 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle CALVARIO Barrio SANTIAGO 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle A LA LAJA Y Calle LIBERTAD LA ACCIÓN SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS SOBRE CALLE I, lon:-98.73804297, lat:18.8952178}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 595178.62 | 595178.62 | 595178.62 | 595178.62 | 595178.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-010-2025, contratista:LUIS FELIPE RODRÍGUEZ AMARO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:595178.62, importe_modificado:595178.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2576103/proyecto_PROCESO, 2576103/proyecto_INICIO, 2576103/proyecto_PROCESO, 2576103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576078 | Proyecto de inversión | 375501.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375501.04, modificado:375501.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES Y CUNETA DE DESAGÜE PLUVIAL EN PARAJE EL CALABAZO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. - 116674 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 116674 | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:42, direccion:Carretera libre pavimentada estatal RASTRO MUNICIPAL / PARQUE - PARAJE EL CALABAZO 2 2000 62800 CUAUCORRA, TETELA DEL VOLCÁN EL PARAJE DEL CALABAZO SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLC, lon:-98.73013168, lat:18.87820973}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 375501.04 | 375501.04 | 375501.04 | 375501.04 | 375501.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-033-2025, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTRURA FOVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:375501.04, importe_modificado:375501.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:57.0}} | {2576078/proyecto_INICIO, 2576078/proyecto_FIN, 2576078/proyecto_INICIO, 2576078/proyecto_FIN, 2576078/proyecto_PROCESO, 2576078/proyecto_FIN, 2576078/proyecto_PROCESO, 2576078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576080 | Proyecto de inversión | 843222.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843222.35, modificado:843222.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GILDARDO MAGAÑA, BARRIO SANTIAGO, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 116484 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 116484 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle GILDARDO MAGAÑA Barrio SANTIAGO 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle NARCISO MENDOZA Calle 15 DE MAYO LA CALLE GILDARDO MAGAÑA SE LOCALIZA AL NOR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MU, lon:-98.73351799, lat:18.89735838}} | 2025-10-20 | 2025-12-07 | 843222.35 | 843222.35 | 843222.35 | 843222.35 | 843222.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-015-2025, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTRURA FOVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:843222.35, importe_modificado:843222.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}} | {2576080/proyecto_INICIO, 2576080/proyecto_FIN, 2576080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576084 | Proyecto de inversión | 222996.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222996.78, modificado:222996.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. - 106810 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 106810 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.4, meta_modificada:45.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN PEDRO TLALMIMILULPAN 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle AMÉRICA Y Calle 5 DE MAYO Calle GUERREO LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA AL SUR DE LA EXPLANADA DE LA AYUDA, lon:-98.74251111, lat:18.91651135}} | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 222996.78 | 222996.78 | 222996.78 | 222996.78 | 222996.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-029-2025, contratista:CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA ADCES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:222996.78, importe_modificado:222996.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.4}} | {2576084/proyecto_INICIO, 2576084/proyecto_FIN, 2576084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576102 | Proyecto de inversión | 962347.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962347.1, modificado:962347.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MADERO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 70625 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 70625 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.8, meta_modificada:742.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle MADERO Pueblo SAN PEDRO TLALMIMILULPAN 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle ESPERANZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HIDALGO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA POBLACIÓN APROXIMADAMENTE EN EL , lon:-98.74124965, lat:18.91438186}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 962347.1 | 962347.1 | 962347.1 | 962347.1 | 962347.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33-FIII-AD-009-2025, contratista:CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA ADCES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:962347.1, importe_modificado:962347.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.8}} | {2576102/proyecto_INICIO, 2576102/proyecto_PROCESO, 2576102/proyecto_FIN, 2576102/proyecto_PROCESO, 2576102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250202540323 | Proyecto de inversión | 1651792.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1651792.57, modificado:1683953.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE INSURGENTES, BARRIO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 23636 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 23636 | S | 1275 | 1225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Barrio BARRIO SAN MIGUEL 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y Calle CONSTITUCIÓN DE 1917 Calle PROGRESO LA ACCIÓN SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1KM DE LA EXPLANADA DEL BA, lon:-98.72328795, lat:18.90007876}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 1683953.53 | 1683953.53 | 1683953.53 | 1683953.53 | 1683953.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33-FIII-AD-003-2025, contratista:JOSEFINA ORTEGA CUBA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, monto:1683953.53, importe_modificado:1683953.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2540323/proyecto_INICIO, 2540323/proyecto_PROCESO, 2540323/proyecto_INICIO, 2540323/proyecto_PROCESO, 2540323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576082 | Proyecto de inversión | 2832172.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2832172.77, modificado:2832172.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE ADRIÁN VARELA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BARRIO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 75436 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 75436 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.5, meta_modificada:979.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle 10 DE MAYO Barrio SAN MIGUEL 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Avenida BENITO JUÁREZ Y Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS Calle ADRIÁN VARELA LA ACCIÓN SE UBICA APROXIMADAMENTE A 135.00 METROS AL NORTE DEL ZÓCALO DE , lon:-98.72943467, lat:18.89475682}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 2832172.77 | 2832172.77 | 2832172.77 | 2832172.77 | 2832172.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-012-2025, contratista:CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA ADCES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:2832172.77, importe_modificado:2832172.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.5}} | {2576082/proyecto_INICIO, 2576082/proyecto_PROCESO, 2576082/proyecto_INICIO, 2576082/proyecto_FIN, 2576082/proyecto_INICIO, 2576082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576087 | Proyecto de inversión | 804412.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804412.07, modificado:804412.07}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE REPÚBLICA SUR (PANOCAN), LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 106254 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 106254 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.18, meta_modificada:511.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle REPÚBLICA Pueblo SAN PEDRO TLALMIMILULPAN 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle ALLENDE Y Calle ALDAMA Calle DE LAS FLORES LA UBICACIÓN DE LA CALLE REPÚBLICA SE UBICA AL NORPONIENTE DEL CENTRO DE LA, lon:-98.74055036, lat:18.92155238}} | 2025-09-22 | 2025-11-27 | 804412.07 | 804412.07 | 804412.07 | 804412.07 | 804412.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-028-2025, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTRURA FOVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:804412.07, importe_modificado:804412.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.18}} | {2576087/proyecto_INICIO, 2576087/proyecto_PROCESO, 2576087/proyecto_FIN, 2576087/proyecto_INICIO, 2576087/proyecto_PROCESO, 2576087/proyecto_FIN, 2576087/proyecto_INICIO, 2576087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576088 | Proyecto de inversión | 2598250.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2598250.66, modificado:2598250.66}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. 5 DE MAYO, BARRIO SAN BARTOLO, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. - 102102 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 102102 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.08, meta_modificada:917.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Avenida 5 DE MAYO Barrio SAN BARTOLO 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Avenida NORBERTO LÓPEZ AVELAR Y Calle SOLIDARIDAD Calle CUAUHTÉMOC LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN, lon:-98.72905305, lat:18.89291032}} | 2025-11-02 | 2025-12-31 | 2598250.66 | 2598250.66 | 2598250.66 | 2598250.66 | 2598250.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-023-2025, contratista:CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA ADCES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:2598250.66, importe_modificado:2598250.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.08}} | {2576088/proyecto_INICIO, 2576088/proyecto_PROCESO, 2576088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576095 | Proyecto de inversión | 1391073.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1391073.82, modificado:1391073.82}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL ENCUENTRO, COLONIA LOMAS LINDAS, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 77071 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 77071 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.7, meta_modificada:719.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle DEL ENCUENTRO Colonia LOMAS LINDAS 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle DE LA PAZ Y Calle DE LA PAZ Avenida 5 DE MAYO LA ACCIÓN SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, APROXIMADAMENTE A 615.00 M P, lon:-98.72142299, lat:18.88940575}} | 2025-08-22 | 2025-10-20 | 1391073.82 | 1391073.82 | 1391073.82 | 1391073.82 | 1391073.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-014-2025, contratista:SIXTO GONZÁLEZ RIBERA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:1391073.82, importe_modificado:1391073.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.7}} | {2576095/proyecto_INICIO, 2576095/proyecto_PROCESO, 2576095/proyecto_FIN, 2576095/proyecto_INICIO, 2576095/proyecto_PROCESO, 2576095/proyecto_INICIO, 2576095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576100 | Proyecto de inversión | 3649575.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3649575.26, modificado:3649575.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL, DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA), DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. - 115173 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 115173 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.82, meta_modificada:915.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Avenida NORBERTO LÓPEZ AVELAR Barrio SAN BARTOLO 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle DE LOS TEMPLOS Avenida MORELOS LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SE LOCALIZA FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL DE TE, lon:-98.72996726, lat:18.89132106}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 3649575.26 | 3649575.26 | 3649575.26 | 3649575.26 | 3649575.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-IR-001-2025, contratista:SIXTO GONZÁLEZ RIBERA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:3649575.26, importe_modificado:3649575.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.82}} | {2576100/proyecto_INICIO, 2576100/proyecto_PROCESO, 2576100/proyecto_FIN, 2576100/proyecto_INICIO, 2576100/proyecto_PROCESO, 2576100/proyecto_FIN, 2576100/proyecto_INICIO, 2576100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576105 | Proyecto de inversión | 314578.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314578.45, modificado:314578.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ORIENTE 6, (ZACAPECHPAN), BARRIO SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 118260 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 118260 | S | 765 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle ORIENTE Barrio SAN MIGUEL 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle DE LA MINA Y Calle ORIENTE LA CALLE ORIENTE SE UBICA AL ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN, JUSTO EN LA ZONA EN D, lon:-98.71378527, lat:18.89761627}} | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 314578.45 | 314578.45 | 314578.45 | 314578.45 | 314578.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-025-2025, contratista:LUIS FELIPE RODRÍGUEZ AMARO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:314578.45, importe_modificado:314578.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2576105/proyecto_INICIO, 2576105/proyecto_FIN, 2576105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576077 | Proyecto de inversión | 337146.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337146.78, modificado:337146.78}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE URBANO ATZONCO, BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 110639 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 110639 | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.8, meta_modificada:157.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Barrio SAN MIGUEL 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle LOS MANANTIALES Calle LOS MANANTIALES EL PARQUE ATZONCO (LAVADEROS DE ATZONCO), SE UBICA APROXIMADAMENTE A 400 M D, lon:-98.72460053, lat:18.89584498}} | 2025-11-09 | 2025-11-29 | 337146.78 | 337146.78 | 337146.78 | 337146.78 | 337146.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-024-2025, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTRURA FOVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:337146.78, importe_modificado:337146.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.8}} | {2576077/proyecto_INICIO, 2576077/proyecto_PROCESO, 2576077/proyecto_FIN, 2576077/proyecto_PROCESO, 2576077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576089 | Proyecto de inversión | 124041.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124041.44, modificado:124041.44}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS - DEPORTIVAS EN JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALCO, LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. - 103272 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 103272 | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.95, meta_modificada:70.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Pueblo XOCHICALCO 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Boulevard NORBERTO LÓPEZ AVELAR Y Calle GABRIEL TEPEPA EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALCO SE UBICA APROXIMADAMENTE A 340.00 METROS DE LA GASO, lon:-98.73285024, lat:18.88450198}} | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 124041.44 | 124041.44 | 124041.44 | 124041.44 | 124041.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-026-2025, contratista:SIXTO GONZÁLEZ RIBERA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:124041.44, importe_modificado:124041.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.95}} | {2576089/proyecto_INICIO, 2576089/proyecto_FIN, 2576089/proyecto_PROCESO, 2576089/proyecto_FIN, 2576089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302576098 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINOS SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. PARAJES: TLACOXPAN, CUATECUICUILCO Y LA ESCALERA - 117224 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 117224 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:398.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDROT - PARAJE LA ESCALERA 0 866 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN LA ACCIÓN SE UBICARÁ AL SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN SOB, lon:-98.73991293, lat:18.90893171}} | 2025-09-29 | 2025-12-12 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-R33FIII-AD-021-2025, contratista:ABJIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.24}} | {2576098/proyecto_INICIO, 2576098/proyecto_PROCESO, 2576098/proyecto_FIN, 2576098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MOR250302595429 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 3416 | 17 | Morelos | 22 | Tetela del Volcán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tetela del Volcán | 3416-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}} | 2025-06-06 | 2025-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ARREND-MOD2023/2025, contratista:MOBILUAD MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2595429/proyecto_FIN, 2595429/proyecto_PROCESO, 2595429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
MOR250202540322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785000 | 1785000
MOR250402609539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128006 | 128006
MOR250302576076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1219459.62 | 1219459.62
MOR250302576083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255372.45 | 255372.45
MOR250302595430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324803.98 | 320000
MOR250302596246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462361.99 | 462361.99
MOR250402609540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 143003.08 | 143003.08
MOR250402609541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 25854.93 | 25854.93
MOR250302576086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1267143.5 | 1267143.5
MOR250302576090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 263613.1 | 263613.1
MOR250302576094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97695.03 | 97695.03
MOR250302576096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 315277.56 | 315277.56
MOR250302576104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 871546.35 | 871546.35
MOR250402615226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 315000 | 315000
MOR250302576074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647794.78 | 647794.78
MOR250302576085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MOR250302576092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 547620.76 | 547620.76
MOR250302576093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650632.03 | 488757.48
MOR250302576103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595178.62 | 595178.62
MOR250302576078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375501.04 | 375501.04
MOR250302576080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 843222.35 | 843222.35
MOR250302576084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222996.78 | 222996.78
MOR250302576102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 962347.1 | 962347.1
MOR250202540323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1651792.57 | 1683953.53
MOR250302576082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2832172.77 | 2832172.77
MOR250302576087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 804412.07 | 804412.07
MOR250302576088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2598250.66 | 2598250.66
MOR250302576095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1391073.82 | 1391073.82
MOR250302576100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3649575.26 | 3649575.26
MOR250302576105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314578.45 | 314578.45
MOR250302576077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337146.78 | 337146.78
MOR250302576089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124041.44 | 124041.44
MOR250302576098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
MOR250302595429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MOR250202540322 | Metros cúbicos | 146 | 207.2
MOR250402609539 | Piezas | 1 | 1
MOR250302576076 | Metros Cuadrados | 288.3 | 288.3
MOR250302576083 | Metros Cuadrados | 19.12 | 19.12
MOR250302595430 | Vehículos | 1 | 1
MOR250302596246 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
MOR250402609540 | Metros Cuadrados | 50 | 50
MOR250402609541 | Metros Cuadrados | 15.24 | 15.24
MOR250302576086 | Metros Cuadrados | 1206.33 | 1206.33
MOR250302576090 | Metros Cuadrados | 156.72 | 190
MOR250302576094 | Piezas | 3 | 3
MOR250302576096 | Piezas | 101 | 101
MOR250302576104 | Metros Cuadrados | 560.23 | 560.23
MOR250402615226 | SERVICIO(S) | 3 | 3
MOR250302576074 | Metros Cuadrados | 366.89 | 366.89
MOR250302576085 | Metros Cuadrados | 1007.59 | 1007.59
MOR250302576092 | Metros cúbicos | 91.69 | 91.69
MOR250302576093 | Metros lineales | 528 | 528
MOR250302576103 | Piezas | 10 | 10
MOR250302576078 | Metros cúbicos | 57 | 57
MOR250302576080 | Metros lineales | 313 | 313
MOR250302576084 | Metros Cuadrados | 45.4 | 45.4
MOR250302576102 | Metros Cuadrados | 742.8 | 742.8
MOR250202540323 | Metros Cuadrados | 140 | 140
MOR250302576082 | Metros Cuadrados | 979.5 | 979.5
MOR250302576087 | Metros Cuadrados | 511.18 | 511.18
MOR250302576088 | Metros Cuadrados | 917.08 | 917.08
MOR250302576095 | Metros Cuadrados | 719.7 | 719.7
MOR250302576100 | Metros Cuadrados | 915.82 | 915.82
MOR250302576105 | Piezas | 30 | 30
MOR250302576077 | Metros Cuadrados | 157.8 | 157.8
MOR250302576089 | Metros Cuadrados | 70.95 | 70.95
MOR250302576098 | Metros Cuadrados | 4 | 398.24
MOR250302595429 | Vehículos | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MOR250202540322 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle GUADALUPE VICTORIA Barrio BARRIO SAN AGUSTÍN 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle GALEANA Y Calle CEDRAL Calle INSURGENTES EL PARQUE SE ENCUETRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 520 METROS DE LOS ARCOS DE BIENVENI | -98.7279 | 18.886
MOR250402609539 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo XOCHICALCO 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS Y Calle BENITO JUÁREZ Calle LÁZARO CÁRDENAS LA PRIMARIA SE UBICA FRENTE A LA EXPLANADA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE XOCHIC | -98.7357 | 18.8872
MOR250302576076 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle CUAUHTÉMOC Barrio SAN JERÓNIMO 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN DE 1917 Y Avenida 5 DE MAYO LA ACCIÓN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA PLAZUELA DEL BARRIO DE SAN JERÓNIMO (PANTEÓN VIEJO) APROXIMA | -98.7254 | 18.8921
MOR250302576083 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle LAURO ORTEGA Barrio SAN AGUSTÍN 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle GALEANA Calle INSURGENTES EL JARDÍN DE NIÑOS JHON DEWEY SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AP | -98.727 | 18.8846
MOR250302595430 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7301 | 18.8935
MOR250302596246 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7301 | 18.8935
MOR250402609540 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo XOCHICALCO 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS Y Calle BENITO JUÁREZ Calle LÁZARO CÁRDENAS LA PRIMARIA SE UBICA FRENTE A LA EXPLANADA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE XOCHIC | -98.7357 | 18.8872
MOR250402609541 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle LUIS DONALDO COLOSIO Pueblo XOCHICALCO 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Boulevard NORBERTO LÓPEZ AVELAR Y Calle GABRIEL TEPEPA EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALCO SE UBICA APROXIMADAMENTE A 340.00 METROS DE LA GASO | -98.7329 | 18.8845
MOR250302576086 | Morelos | Tetela del Volcán | San Pablo | Camino RASTRO MUNICIPAL, TETELA DEL VOLCÁN - EJIDO SAN PABLO TECAMACHALCO, LOC. O 2 2800 62800 SAN PABLO, TETELA DEL VOLCÁN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN APROXIMADAMENTE A 2.8 KM., INICIANDO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MU | -98.7377 | 18.8654
MOR250302576090 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle DE LOS TEMPLOS Barrio SAN BARTOLO 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Avenida NORBERTO LÓPEZ AVELAR Y Avenida MORELOS Calle NICOLAS BRAVO LA ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL EX CONVENTO DE SA | -98.7296 | 18.8919
MOR250302576094 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle LÁZARO CÁRDENAS Pueblo XOCHICALCO 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Boulevard NORBERTO LÓPEZ AVELAR Y Calle BENITO JUÁREZ Avenida MORELOS LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE UBICA A LA ENTRADA DE LOCALIDAD DE XOCHICAL | -98.7363 | 18.885
MOR250302576096 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Barrio SAN AGUSTÍN 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Boulevard LOPEZ AVELAR Y Calle INSURGENTES LA ACCIÓN DE LLEVARÁ A CABO DE NORTE A SUR DE ORIENTE A PONIENTE POR LAS CALLES QUE CONFORMAN EL POLIGONO DEL BARRIO (5 | -98.7303 | 18.8865
MOR250302576104 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Calle REPÚBLICA Pueblo SAN PEDRO TLALMIMILULPAN 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle POPOCATEPETL Calle DE LAS FLORES LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE EN LA CALLE REPÚBLICA NORTE | -98.7404 | 18.9231
MOR250402615226 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7301 | 18.8935
MOR250302576074 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Calle SOLEDAD Pueblo SAN PEDRO TLALMIMILULPAN 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle REPÚBLICA Y Calle SOLEDAD Calle EL ENCINAL EL PARQUE SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMIL | -98.7391 | 18.9227
MOR250302576085 | Morelos | Tetela del Volcán | Los Rodríguez | Camino / Terracería PARQUE / RASTRO MUNICIPAL - EJIDO PARAJE LOS RODRÍGUEZ 6 6240 62800 LOS RODRÍGUEZ, TETELA DEL VOLCÁN EL PARAJE LOS RODRÍGUEZ SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 6.24 KM INICIANDO RECORRIDO DEL PARQUE / RASTRO MUNICIP | -98.7487 | 18.8417
MOR250302576092 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS Barrio SAN MIGUEL 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle DEL RECUERDO Y Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS Calle PROGRESO LA ESC. PRIM . JOSÉ NÁREZ ÁLVAREZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA M | -98.7229 | 18.9058
MOR250302576093 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalamayocan | Calle ORIENTE Colonia TLALAMAYOCAN 62800 TLALAMAYOCAN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle CARRETERA TETELA DEL VOLCÁN - HUEYAN Y Calle ORIENTE Calle 5 DE MAYO LA ACCIÓN DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA SE LOCALIZA AL ORIE | -98.7097 | 18.8933
MOR250302576103 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle CALVARIO Barrio SANTIAGO 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle A LA LAJA Y Calle LIBERTAD LA ACCIÓN SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS SOBRE CALLE I | -98.738 | 18.8952
MOR250302576078 | Morelos | Tetela del Volcán | Cuaucorra | Carretera libre pavimentada estatal RASTRO MUNICIPAL / PARQUE - PARAJE EL CALABAZO 2 2000 62800 CUAUCORRA, TETELA DEL VOLCÁN EL PARAJE DEL CALABAZO SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLC | -98.7301 | 18.8782
MOR250302576080 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle GILDARDO MAGAÑA Barrio SANTIAGO 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle NARCISO MENDOZA Calle 15 DE MAYO LA CALLE GILDARDO MAGAÑA SE LOCALIZA AL NOR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MU | -98.7335 | 18.8974
MOR250302576084 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Calle HIDALGO Pueblo SAN PEDRO TLALMIMILULPAN 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle AMÉRICA Y Calle 5 DE MAYO Calle GUERREO LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA AL SUR DE LA EXPLANADA DE LA AYUDA | -98.7425 | 18.9165
MOR250302576102 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Calle MADERO Pueblo SAN PEDRO TLALMIMILULPAN 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle ESPERANZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HIDALGO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA POBLACIÓN APROXIMADAMENTE EN EL | -98.7412 | 18.9144
MOR250202540323 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle INSURGENTES Barrio BARRIO SAN MIGUEL 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y Calle CONSTITUCIÓN DE 1917 Calle PROGRESO LA ACCIÓN SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1KM DE LA EXPLANADA DEL BA | -98.7233 | 18.9001
MOR250302576082 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle 10 DE MAYO Barrio SAN MIGUEL 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Avenida BENITO JUÁREZ Y Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS Calle ADRIÁN VARELA LA ACCIÓN SE UBICA APROXIMADAMENTE A 135.00 METROS AL NORTE DEL ZÓCALO DE | -98.7294 | 18.8948
MOR250302576087 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Calle REPÚBLICA Pueblo SAN PEDRO TLALMIMILULPAN 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle ALLENDE Y Calle ALDAMA Calle DE LAS FLORES LA UBICACIÓN DE LA CALLE REPÚBLICA SE UBICA AL NORPONIENTE DEL CENTRO DE LA | -98.7406 | 18.9216
MOR250302576088 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Avenida 5 DE MAYO Barrio SAN BARTOLO 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Avenida NORBERTO LÓPEZ AVELAR Y Calle SOLIDARIDAD Calle CUAUHTÉMOC LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN | -98.7291 | 18.8929
MOR250302576095 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle DEL ENCUENTRO Colonia LOMAS LINDAS 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle DE LA PAZ Y Calle DE LA PAZ Avenida 5 DE MAYO LA ACCIÓN SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, APROXIMADAMENTE A 615.00 M P | -98.7214 | 18.8894
MOR250302576100 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Avenida NORBERTO LÓPEZ AVELAR Barrio SAN BARTOLO 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle DE LOS TEMPLOS Avenida MORELOS LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SE LOCALIZA FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL DE TE | -98.73 | 18.8913
MOR250302576105 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle ORIENTE Barrio SAN MIGUEL 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle DE LA MINA Y Calle ORIENTE LA CALLE ORIENTE SE UBICA AL ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN, JUSTO EN LA ZONA EN D | -98.7138 | 18.8976
MOR250302576077 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle EMILIANO ZAPATA Barrio SAN MIGUEL 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle LOS MANANTIALES Calle LOS MANANTIALES EL PARQUE ATZONCO (LAVADEROS DE ATZONCO), SE UBICA APROXIMADAMENTE A 400 M D | -98.7246 | 18.8958
MOR250302576089 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Calle LUIS DONALDO COLOSIO Pueblo XOCHICALCO 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN ENTRE Boulevard NORBERTO LÓPEZ AVELAR Y Calle GABRIEL TEPEPA EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALCO SE UBICA APROXIMADAMENTE A 340.00 METROS DE LA GASO | -98.7329 | 18.8845
MOR250302576098 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Camino / Terracería CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDROT - PARAJE LA ESCALERA 0 866 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN LA ACCIÓN SE UBICARÁ AL SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN SOB | -98.7399 | 18.9089
MOR250302595429 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7301 | 18.8935

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MOR250202540322 | Obra | MTV-R33-FIII-AD-005-2025 | ABJIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 1785000 | 1785000.0
MOR250402609539 | Obra | MTV-R33FIII-AD-027-2025 | JOSEFINA ORTEGA CUBA | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 128006 | 128006.0
MOR250302576076 | Obra | MTV-R33FIII-AD-013-2025 | SIXTO GONZÁLEZ RIBERA | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 1219459.62 | 1219459.62
MOR250302576083 | Obra | MTV-R33FIII-AD-031-2025 | CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA ADCES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 255372.45 | 255372.45
MOR250302595430 | Arrendamientos | ARREND-MOD2022/2025 | MOBILUAD MEXICANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 320000 | 320000.0
MOR250302596246 | Adquisiciones | ADQUISICIÓN 2% | GRUPO EMPRESARIAL VALIDA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 462361.99 | 462361.99
MOR250402609540 | Obra | MTV-R33FIII-AD-035-2025 | JOSEFINA ORTEGA CUBA | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 143003.08 | 143003.08
MOR250402609541 | Obra | 001/2025 | JOSEFINA ORTEGA CUBA | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 25854.93 | 25854.93
MOR250302576086 | Obra | MTV-R33FIII-AD-018-2025 | JOSEFINA ORTEGA CUBA | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 1267143.5 | 1267143.5
MOR250302576090 | Obra | MTV-R33FIII-AD-030-2025 | ABJIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 263613.1 | 263613.1
MOR250302576094 | Obra | MTV-R33FIII-AD-017-2025 | LUIS FELIPE RODRÍGUEZ AMARO | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 97695.03 | 97695.03
MOR250302576096 | Obra | MTV-R33FIII-AD-016-2025 | LUIS FELIPE RODRÍGUEZ AMARO | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 315277.56 | 315277.56
MOR250302576104 | Obra | MTV-R33FIII-AD-019-2025 | CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTRURA FOVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 871546.35 | 871546.35
MOR250402615226 | Servicios | SERVICIOS 001 | JORGE LUIS PINEDA SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 315000 | 315000.0
MOR250302576074 | Obra | MTV-R33FIII-AD-020-2025 | CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTRURA FOVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 647794.78 | 647794.78
MOR250302576085 | Obra | MTV-R33FIII-AD-022-2025 | ABJIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 1000000 | 1000000.0
MOR250302576092 | Obra | MTV-R33FIII-AD-032-2025 | SIXTO GONZÁLEZ RIBERA | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 547620.76 | 547620.76
MOR250302576093 | Obra | R33FIII-AD-034-2025 | LUIS FELIPE RODRÍGUEZ AMARO | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 488757.48 | 488757.48
MOR250302576103 | Obra | MTV-R33FIII-AD-010-2025 | LUIS FELIPE RODRÍGUEZ AMARO | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 595178.62 | 595178.62
MOR250302576078 | Obra | MTV-R33FIII-AD-033-2025 | CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTRURA FOVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 375501.04 | 375501.04
MOR250302576080 | Obra | MTV-R33FIII-AD-015-2025 | CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTRURA FOVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 843222.35 | 843222.35
MOR250302576084 | Obra | MTV-R33FIII-AD-029-2025 | CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA ADCES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 222996.78 | 222996.78
MOR250302576102 | Obra | MTV-R33-FIII-AD-009-2025 | CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA ADCES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 962347.1 | 962347.1
MOR250202540323 | Obra | MTV-R33-FIII-AD-003-2025 | JOSEFINA ORTEGA CUBA | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | 1683953.53 | 1683953.53
MOR250302576082 | Obra | MTV-R33FIII-AD-012-2025 | CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA ADCES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 2832172.77 | 2832172.77
MOR250302576087 | Obra | MTV-R33FIII-AD-028-2025 | CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTRURA FOVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 804412.07 | 804412.07
MOR250302576088 | Obra | MTV-R33FIII-AD-023-2025 | CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA ADCES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 2598250.66 | 2598250.66
MOR250302576095 | Obra | MTV-R33FIII-AD-014-2025 | SIXTO GONZÁLEZ RIBERA | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 1391073.82 | 1391073.82
MOR250302576100 | Obra | MTV-R33FIII-IR-001-2025 | SIXTO GONZÁLEZ RIBERA | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 3649575.26 | 3649575.26
MOR250302576105 | Obra | MTV-R33FIII-AD-025-2025 | LUIS FELIPE RODRÍGUEZ AMARO | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 314578.45 | 314578.45
MOR250302576077 | Obra | MTV-R33FIII-AD-024-2025 | CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTRURA FOVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 337146.78 | 337146.78
MOR250302576089 | Obra | MTV-R33FIII-AD-026-2025 | SIXTO GONZÁLEZ RIBERA | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 124041.44 | 124041.44
MOR250302576098 | Obra | MTV-R33FIII-AD-021-2025 | ABJIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 400000 | 400000.0
MOR250302595429 | Arrendamientos | ARREND-MOD2023/2025 | MOBILUAD MEXICANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS | 350000 | 350000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MOR250202540322 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 146 | 207.2 | 207.2 | 100
MOR250402609539 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MOR250302576076 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 288.3 | 288.3 | 288.3 | 100
MOR250302576083 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 100
MOR250302595430 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
MOR250302596246 | 2025 | 4 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
MOR250402609540 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
MOR250402609541 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 100
MOR250302576086 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1206.33 | 1206.33 | 1206.33 | 100
MOR250302576090 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 156.72 | 190 | 190 | 100
MOR250302576094 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
MOR250302576096 | 2025 | 4 | Piezas | 101 | 101 | 101 | 100
MOR250302576104 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 560.23 | 560.23 | 560.23 | 100
MOR250402615226 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
MOR250302576074 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 366.89 | 366.89 | 366.89 | 100
MOR250302576085 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1007.59 | 1007.59 | 1007.59 | 100
MOR250302576092 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 100
MOR250302576093 | 2025 | 4 | Metros lineales | 528 | 528 | 528 | 100
MOR250302576103 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
MOR250302576078 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 57 | 57 | 57 | 100
MOR250302576080 | 2025 | 4 | Metros lineales | 313 | 313 | 313 | 100
MOR250302576084 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 100
MOR250302576102 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 100
MOR250202540323 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
MOR250302576082 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 979.5 | 979.5 | 979.5 | 100
MOR250302576087 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 511.18 | 511.18 | 511.18 | 100
MOR250302576088 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 917.08 | 917.08 | 917.08 | 100
MOR250302576095 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 719.7 | 719.7 | 719.7 | 100
MOR250302576100 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 915.82 | 915.82 | 915.82 | 100
MOR250302576105 | 2025 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
MOR250302576077 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 157.8 | 157.8 | 157.8 | 100
MOR250302576089 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 70.95 | 70.95 | 70.95 | 100
MOR250302576098 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 398.24 | 398.24 | 100
MOR250302595429 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".